## P.A 2022
PLAN DE ACCIÓN PITALITO
Versión:
Vigente desde:
N° | LINEA ESTRATEGICO | SECTOR FUT | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | N° DE LA META DE RESULTADO | INDICADOR DE BIENESTAR | Nº. DE LA META DE PRODUCTO | META DE PRODUCTO | INDICADOR META DE PRODUCTO |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | ACTIVIDADES | FUNCIONARIO RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | RECURSOS POR VIGENCIA Y FUENTES ($) | [13 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
[8 empty] | NOMBRE | LINEA BASE VIGENCIA ANTERIOR | VALOR ESPERADO EN LA VIGENCIA | VALOR LOGRADO EN LA VIGENCIA | CÓDIGO BPIM | NOMBRE | OBJETIVO | [5 empty] | AÑO 2022
[20 empty] | PRESUPUESTO | [6 empty] | EJECUCIÓN | [6 empty] | % AVANCE DE LOS INDICADORES | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | EVIDENCIA Y/O SOPORTE | OBSERVACIONES
[20 empty] | RECURSOS PROPIOS (ICLD-ICDE) | SGP | SGR | COFINANCIACIÓN | CRÉDITO | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS (ICLD-ICDE) | SGP | SGR | COFINANCIACIÓN | CRÉDITO | OTROS | TOTAL
1 | LÍNEA ESTRATEGICA 2: PITALITO CON DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA VIDA DIGNA | EDUCACION | Acceso y Permanencia Escolar |  | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Entrega de kits escolares a la totalidad de estudiantes matriculados y registrados en el SIMAT en los niveles de preescolar y primaria de las Instituciones educativas Oficiales durante el cuatrienio. | Beneficiarios de los Kits escolares | 14250 | 14250 |  | 2021415510008 | Acceso y Permanencia Escolar | Garantizar la formacion contextual , accesibilidad, la calidad , la flexibilidad ,la cobertura y en general el sistema educativa municipal | Entrega de kits escolares a la totalidad de estudiantes matriculados y registrados en el SIMAT en los niveles de preescolar y primaria de las Instituciones educativas Oficiales durante el cuatrienio. | LUIS EDUARDO VASQUEZ CASTRO | 2022-01-05 | 2022-11-15 | 2310513 | 1000 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area de Cobertura
2 |  |  |  |  | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Alimentación escolar garantizada a la población matriculada y registrada en SIMAT de acuerdo a la normatividad vigente. | Beneficiarios de la alimentación escolar | 10216 | 11546 |  | 2021415510008 | Acceso y Permanencia Escolar | Garantizar la formacion contextual , accesibilidad, la calidad , la flexibilidad ,la cobertura y en general el sistema educativa municipal | Alimentación escolar garantizada a la población matriculada y registrada en SIMAT de acuerdo a la normatividad vigente. | LUIS EDUARDO VASQUEZ CASTRO | 2022-01-05 | 2022-11-15 | 2120301-23105321 | 1000 | 3171000000 |  |  |  |  | 3171001000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area de Cobertura
3 |  |  |  |  | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Transporte escolar a los niños con discapacidad de la zona urbana, comunidades étnicas y a grupos prioritarios. | Beneficiarios de transporte escolar | 260 | 150 |  | 2021415510008 | Acceso y Permanencia Escolar | Garantizar la formacion contextual , accesibilidad, la calidad , la flexibilidad ,la cobertura y en general el sistema educativa municipal | Transporte escolar a los niños con discapacidad de la zona urbana, comunidades étnicas y a grupos prioritarios. | LUIS EDUARDO VASQUEZ CASTRO | 2022-01-05 | 2022-11-15 | 8110828 |  | 150000000 |  |  |  |  | 150000000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area de Cobertura
4 |  |  |  |  | Tasa de analfabetismo para población de 15 años y más |  | Suministro de mobiliario escolar a las Instituciones Educativas Oficiales de acuerdo a las necesidades. | Sedes dotadas con mobiliario | 16 | 16 |  | 2021415510008 | Acceso y Permanencia Escolar | Garantizar la formacion contextual , accesibilidad, la calidad , la flexibilidad ,la cobertura y en general el sistema educativa municipal | Suministro de mobiliario escolar a las Instituciones Educativas Oficiales de acuerdo a las necesidades. | LUIS EDUARDO VASQUEZ CASTRO | 2022-01-05 | 2022-11-15 | 110101 | 1000 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area de Cobertura
5 |  |  |  |  | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Alfabetización del 12.7% de la población analfabeta en el municipio (población analfabeta: 3919 personas). | Personas beneficiarias con modelos de alfabetización | 160 | 160 |  | 2021415510008 | Acceso y Permanencia Escolar | Garantizar la formacion contextual , accesibilidad, la calidad , la flexibilidad ,la cobertura y en general el sistema educativa municipal | Alfabetización del 12.7% de la población analfabeta en el municipio (población analfabeta: 3919 personas). | LUIS EDUARDO VASQUEZ CASTRO | 2022-01-05 | 2022-11-15 | N.A | 1000 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area de Cobertura
6 | [6 empty] | Proyecto de canasta educativa del PEC de la IEM Pachakuty (Programa de Educación Propia Intercultural) en concordancia con el Decreto 2500 de 2010. | Modelos educativos para grupos étnicos acompañados | 1 | 1 |  | 2021415510008 | Acceso y Permanencia Escolar | Garantizar la formacion contextual , accesibilidad, la calidad , la flexibilidad ,la cobertura y en general el sistema educativa municipal | Proyecto de canasta educativa del PEC de la IEM Pachakuty (Programa de Educación Propia Intercultural) en concordancia con el Decreto 2500 de 2010. | ADELAIDA - BERNARDO GOMEZ | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 200000000 |  |  |  |  | 200000000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad - Area Administrativa y Financiera
7 | [6 empty] | Garantía de acceso a población a población vulnerable. | Personas en situación de vulnerabilidad beneficiarias de estrategias de permanencia | 100% de solicitudes | 100% |  | 2021415510008 | Acceso y Permanencia Escolar | Garantizar la formacion contextual , accesibilidad, la calidad , la flexibilidad ,la cobertura y en general el sistema educativa municipal | Garantía de acceso a población a población vulnerable. | LUIS EDUARDO VASQUEZ CASTRO | 2022-01-05 | 2022-11-15 | N.A | [14 empty] | 0% | 0% |  |  | Area de Cobertura
8 | LÍNEA ESTRATEGICA 2: PITALITO CON DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA VIDA DIGNA | EDUCACION | EDUCACION CON CALIDAD |  | Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Capacitación a Docentes con formación a medida. | Docentes de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades | 15 | 15 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Capacitación a Docentes con formación a medida. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 30000000 |  |  |  |  | 30000000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
9 | [6 empty] | Docentes formados en competencias comunicativas en un segundo idioma. | Docentes de Instituciones educativas fortalecidos en competencias comunicativas en un segundo idioma | 8 | 20 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Docentes formados en competencias comunicativas en un segundo idioma. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 30000000 |  |  |  |  | 30000000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
10 | [6 empty] | Foro Educativo Territorial | Foros educativos territoriales realizados | 1 | 1 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Foro Educativo Territorial. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 30000000 |  |  |  |  | 30000000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
11 | [6 empty] | Desarrollo de las Competencias Integrales en Primera Infancia para Instituciones Educativas Oficiales. | Entidades con asistencia técnica en educación inicial | 16 | 16 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Desarrollo de las Competencias Integrales en Primera Infancia para Instituciones Educativas Oficiales. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
[7 empty] | Instituciones Educativas Oficiales con competencias básicas para fortalecer capacidades comunicativas, lógicas y científicas articuladas con el programa Todos a Aprender PTA | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, prescolar, básica y media | 16 | 16 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Desarrollo de las competencias Integrales en capacidades comunicativas, lógicas y científicas para Instituciones Educativas Oficiales. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
12 | [6 empty] | Instituciones Educativas Oficiales con competencias ciudadanas articuladas con los Proyectos Pedagógicos Transversales | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente en competencias ciudadanas | 16 | 16 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Instituciones Educativas Municipal con competencias ciudadanas articuladas con los Proyectos Pedagógicos Transversales. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
13 | [6 empty] | Apoyo a competencias emprendedoras con proyecto pedagógicos productivos en las Instituciones Educativas Oficiales | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente en competencias emprendedoras | 16 | 16 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Capacitación a Docentes con formació+P20n a medida. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
14 |  |  |  |  | Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Revisión y actualización de los PEI de IEM para hacerlos pertinentes con las realidad regional y local (educación con enfoque regional en contexto y para el contexto | Documentos operativos formulados | 16 | 16 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Revisión y actualización de los PEI de IEM para hacerlos pertinentes con las realidad regional y local (educación con enfoque regional en contexto y para el contexto). | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
15 | [6 empty] | Apoyo al diseño e implementación de las actividades extracurriculares para estudiantes de bajo desempeño académico en las instituciones educativas. | Instituciones educativas municipales acompañadas en la realización de actividades de apoyo a estudiantes con bajo desempeño | 16 | 8 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Apoyo al diseño e implementación de las actividades extracurriculares para estudiantes de bajo desempeño académico en las instituciones educativas. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
16 | [6 empty] | Apoyo a la ejecución de los planes de mejoramiento institucional en IEO. | Planes de Mejoramiento institucional apoyados | 16 | 16 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Apoyo a la ejecución de los planes de mejoramiento institucional en IEO. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 128000000 | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
17 | [6 empty] | Dotación de bibliotecas en las sedes principales de las 16 Instituciones educativas municipales y de biblio bancos en las sedes rurales. | Bibliotecas apoyadas con la dotación de libros. | 10 | 6 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Instituciones con Articulación con el SENA para obtener la doble titulación en el cuatrienio. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
18 | [6 empty] | Instituciones con Articulación con el SENA para obtener la doble titulación en el cuatrienio | Programas y proyectos de educación pertinente, articulados con el sector productivo | 9 | 9 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Implementación de procesos de investigación aplicada en el aula que produzcan innovación. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 15000000 | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
19 |  |  |  |  | Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Conectividad y Tecnología Educativa: revisión, ajuste y ejecución anual del programa de conectividad, como producto del diagnóstico realizado. | Documentos de planeación | 9 | 16 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Conectividad y Tecnología Educativa: revisión, ajuste y ejecución anual del programa de conectividad, como producto del diagnóstico realizado. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 678325074 |  |  |  |  | 678325074 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
20 | [6 empty] | Fortalecer a los directivos, de los establecimientos para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) 'en la normas tecnicas colombianas 5555 y 5581 en el cuatrienio . | Numero de directivos capacitados en las NTC 5555 y 5581 | 0 | 15 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Realizar las acciones necesarias para el fortalecimiento de establecimientos para el trabajo y desarrollo humano de acuerdo a la normatividad | LADY CLAROS VALENCIA | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | NA | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Inspección y Vigilancia
21 | [6 empty] | Realizar seminarios de licencias de funcionamiento para educación privada (colegios privados y ETDH) en el cuatrienio | Número de seminarios realizados a colegios y ETDH en licencias de funcionamiento | 1 | 0 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Realizacion de seminarios | LADY CLAROS VALENCIA | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | NA | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Inspección y Vigilancia
22 | [6 empty] | Realización de procesos de evaluación para el control de establecimientos educativos | Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo | 17 | 17 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Realización de procesos de evaluación para el control de establecimientos educativos (17 EE anualmente). | LADY CLAROS VALENCIA | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | NA | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Inspección y Vigilancia
23 |  |  |  |  | Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Tramite del 100% de quejas presentadas por la prestación del servicio público educativo en el municipio de Pitalito. | Instituciones educativas con inspección, vigilancia y control del sector educativo | 100% | 100% |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Tramite del 100% de quejas presentadas por la prestación del servicio público educativo en el municipio de Pitalito. | LADY CLAROS VALENCIA | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | NA | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Inspección y Vigilancia
24 | [6 empty] | Acceso a la educación superior: Feria de oferta universitaria y programa de orientación vocacional | Realización de procesos de orientación vocacional y de oferta de servicios universitarios a través de la realización de Ferias de oferta universitaria. | 1 | 1 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Acceso a la educación superior: Feria de oferta universitaria y programa de orientación vocacional. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
25 | [6 empty] | Programa Mejores bachilleres y apoyo para el acceso a la educación superior de bachilleres (incluye etnia, afro, discapacidad, victimas). | Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 20 | 20 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Programa Mejores bachilleres y apoyo para el acceso a la educación superior de bachilleres (incluye etnia, afro, discapacidad, victimas). | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
26 | [6 empty] | Planes de Mejoramiento ejecutados producto del proceso de auditoría a las Instituciones Educativas. | Numero de planes de mejoramiento formulados y ejecutados. | 16 | 16 |  | 2021415510007 | Apoyo al proyecto "Educacion con Calidad" | Mejoramiento progresivos de los estandares de calidad educativa | Planes de Mejoramiento ejecutados producto del proceso de auditoría a las Instituciones Educativas. | LADY CLAROS VALENCIA | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | NA | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Inspección y Vigilancia
27 |  | EDUCACION | Espacios Educativos Amigables |  | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Elaboración y ejecución de un plan cuatrienal de infraestructura educativa para la Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa. | Documentos operativos formulados - Plan de infraestructura educativa | 1 | 1 |  | 2021415510010 | Espacios educativos Amigables | Garantizar la dotacion y ambientes y espacios escolares para facilitar los aprendizajes y de incursionar en acciones de gestion del riesgo escolar para proteger la comunidad educativa | Elaboración y ejecución de un plan cuatrienal de infraestructura educativa para la Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa. | BERNARDO GOMEZ ACHURRY - GABRIEL RIAÑO CASTRO | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 257000000 |  |  |  |  | 257000000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Administrativa y Financiera - Area Planeación Educativa
28 |  |  |  |  | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Programa de Educación para Familia: fortalecimiento de capacidades para crecer y vivir en armonía. | Documentos operativos formulados de educación para la familia |  |  |  | 2021415510010 | Espacios educativos Amigables | Garantizar la dotacion y ambientes y espacios escolares para facilitar los aprendizajes y de incursionar en acciones de gestion del riesgo escolar para proteger la comunidad educativa | Programa de Educación para Familia: fortalecimiento de capacidades para crecer y vivir en armonía. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
29 | [6 empty] | Establecimiento de convenios con universidades que oferten programas de psicología y operen en la localidad para que profesionales en formación apoyen la labor de los orientadores escolares. | Convenios firmados y en ejecución | 1 | 1 |  | 2021415510010 | Espacios educativos Amigables | Garantizar la dotacion y ambientes y espacios escolares para facilitar los aprendizajes y de incursionar en acciones de gestion del riesgo escolar para proteger la comunidad educativa | Establecimiento de convenios con universidades que oferten programas de psicología y operen en la localidad para que profesionales en formación apoyen la labor de los orientadores escolares. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
30 | [6 empty] | Desarrollo de un programa de convivencia y educación ciudadana en las IE municipales: La educación como fuerza de Paz y desarrollo. | Documentos operativos formulados con programa de convivencia y educación ciudadana | 0 | 1 |  | 2021415510010 | Espacios educativos Amigables | Garantizar la dotacion y ambientes y espacios escolares para facilitar los aprendizajes y de incursionar en acciones de gestion del riesgo escolar para proteger la comunidad educativa | Desarrollo de un programa de convivencia y educación ciudadana en las IE municipales: La educación como fuerza de Paz y desarrollo. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
[5 empty] | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Entrega de lineamientos, seguimiento y educación para la implementación de las cafeterías saludables en IE públicas y privadas. | Documentos de planeación | 0 | 16 |  | 2021415510010 | Espacios educativos Amigables | Garantizar la dotacion y ambientes y espacios escolares para facilitar los aprendizajes y de incursionar en acciones de gestion del riesgo escolar para proteger la comunidad educativa | Desarrollo de un programa de convivencia y educación ciudadana en las IE municipales: La educación como fuerza de Paz y desarrollo. | LADY CLAROS VALENCIA | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Inspección y Vigilancia
31 |  |  |  |  | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Elaboración de un plan de gestión de agua, de energía eléctrica servicios públicos y papel; este plan deberá ser reforzado con las estrategias transversales. | Documentos operativos formulados con plan de gestión de agua, energía eléctrica y servicios públicos | 1 | 0 |  | 2021415510010 | Espacios educativos Amigables | Garantizar la dotacion y ambientes y espacios escolares para facilitar los aprendizajes y de incursionar en acciones de gestion del riesgo escolar para proteger la comunidad educativa | Elaboración de un plan de gestión de agua, de energía eléctrica servicios públicos y papel; este plan deberá ser reforzado con las estrategias transversales. | BERNARDO GOMEZ ACHURRY | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | NA | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Administrativa y Financiera
32 |  | EDUCACION | Fortalecimiento Institucional |  | Participación de empleados en labores de alta calificación y valor agregado |  | Jornadas de cualificación permanente del personal de la SEM. | Capacitaciones realizadas | 4 | 4 |  | 202141551009 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecer los procesos de la secretaria de educacion Municipal | Jornadas de cualificación permanente del personal de la SEM. | BERNARDO GOMEZ ACHURRY | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | NA | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Administrativa y Financiera
33 |  |  |  |  | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Garantizar el Pago oportuno de los servicios publicos domiciliarios a las instituciones educativas Municipales | Establecimientos educativos con el pago oportuno de los servicios publicos | 16 | 16 |  | 202141551009 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecer los procesos de la secretaria de educacion Municipal | Garantia en el pago oportuno de vigilancia y aseo | BERNARDO GOMEZ ACHURRY | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 700000000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Administrativa y Financiera
34 | [6 empty] | Garantizar el pago oportuno de los servicio de Vigilancia y aseo a las Instituciones educativas Municipales. | Establecimientos educativos con el pago oportuno del servicio de vigiliancia y aseo | 15 | 15 |  | 202141551009 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecer los procesos de la secretaria de educacion Municipal | Garantia en el pago oportuno de los servicios publicos | BERNARDO GOMEZ ACHURRY | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 2687126052 |  |  |  |  | 2687126052 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Administrativa y Financiera
35 | [6 empty] | Renovación del certificado de especificaciones técnicas del Ministerio de Educación a través de la realización de auditorías externas, acciones preventivas y correctivas, productos no conformes. | Certificados de especificaciones técnicas del Ministerio de Educación obtenidos | 1 | 1 |  | 202141551009 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecer los procesos de la secretaria de educacion Municipal | Renovación del certificado de especificaciones técnicas del Ministerio de Educación a través de la realización de auditorías externas, acciones preventivas y correctivas, productos no conformes. | GABRIEL RIAÑO CASTRO | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 12000000 |  |  |  |  | 12000000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area de Planeacion educativa
36 |  |  |  |  | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Nombramiento oportuno de docentes requeridos. | Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados | 16 | 1030 |  | 202141551009 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecer los procesos de la secretaria de educacion Municipal | Nombramiento oportuno de docentes requeridos. | BERNARDO GOMEZ ACHURRY | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | NA | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Administrativa y Financiera
37 | [6 empty] | Garantía de la administración de recursos para el pago oportuno de la nómina a docentes en las 16 instituciones educativas municipales. | Establecimientos educativos con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- en operación | 1030 | 16 |  | 202141551009 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecer los procesos de la secretaria de educacion Municipal | Garantía de la administración de recursos para el pago oportuno de la nómina a docentes en las 16 instituciones educativas municipales. | BERNARDO GOMEZ ACHURRY | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 86029933105 |  |  |  |  | 86029933105 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Administrativa y Financiera
38 | [6 empty] | Planta garantizada de docentes, con actualización de docentes requeridos por perfil y la contratación de apoyo a la gestión en las IE para cubrir el 100% de necesidades. | Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados por perfil | 1030 | 1030 |  | 202141551009 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecer los procesos de la secretaria de educacion Municipal | Planta garantizada de docentes, con actualización de docentes requeridos por perfil y la contratación de apoyo a la gestión en las IE para cubrir el 100% de necesidades. | BERNARDO GOMEZ ACHURRY | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | NA | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Administrativa y Financiera
39 |  | EDUCACION | Maestros para la vida |  | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Apoyo al desarrollo de experiencias significativas en las instituciones y realización de un encuentro de experiencias significativas y proyectos pedagógicos transversales anual. | Realización de acciones y eventos de experiencias significativas | 1 | 1 |  | 2021415510005 | Fortalecimiento Institucional , generando espacios de exaltacion y reconocimiento docente | Fortalecer los procesos de la secretaria de educacion Municipal | Apoyo al desarrollo de experiencias significativas en las instituciones y realización de un encuentro de experiencias significativas y proyectos pedagógicos transversales anual. | ADELAIDA CUELLAR | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  |  | 80000000 |  |  |  |  | 80000000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Calidad Educativa
40 | [6 empty] | Realización de un evento de exaltación y reconocimiento a la labor docente anual. | Realización de actividades de reconocimiento y exaltación de la labor docente | 1 | 1 |  | 2021415510005 | Fortalecimiento Institucional , generando espacios de exaltacion y reconocimiento docente | Fortalecer los procesos de la secretaria de educacion Municipal | Realización de un evento de exaltación y reconocimiento a la labor docente anual. | BERNARDO GOMEZ ACHURRY | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Administrativa y Financiera
41 | [6 empty] | Diseño y ejecución de un Programa anual de Bienestar Docente. | Documentos de planeación | 1 | 1 |  | 2021415510005 | Fortalecimiento Institucional , generando espacios de exaltacion y reconocimiento docente | Fortalecer los procesos de la secretaria de educacion Municipal | Diseño y ejecución de un Programa anual de Bienestar Docente. | BERNARDO GOMEZ ACHURRY | 2022-01-05 | 2022-11-15 |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 0% | 0% |  |  | Area Administrativa y Financiera
Note on M4: INV-SECR-PLANEACION: COMPLETAR EL CODIGO BPIN, NOMBRE Y OBJETIVO DEL PROYECTO
Alcaldía Municipal-Pitalito Huila