## PLAN DE BIENESTAR
|  | SECRETARIA DE EDUCACIÓN |  |  | H. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  |  | H03.02.F02. | Página 1 de 1
[5 empty] | Versión:04 | 2016-10-05
Programación y presupuesto de capacitación y bienestar 2025
Fecha aprobación: 10/04/2025
TEMÁTICA | ACTIVIDAD | OBJETIVOS | EVENTO/ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | RECURSOS
CELEBRACIÓN | DÍA DEL EDUCADOR | Conmemorar y enaltecer la labor docente. | Actividad La Entidad Territorial Certificada expedirá circular mediante la cual se exhortará a los Directivos Docentes (Rectores) para realizar actividades en el marco de la Resolución No. 023834 de 2023 de 2023 con los estudiantes para reconocer el día del educador. La SEM dispondrá de un (1) día a partir de las 6:00 pm, para desarrollar actividades folclóricas y culturales (pendiente definir la fecha y el aporte económico para realizar la actividad). | SEM - ADIH | MAYO DE 2025 | Acto administrativo (Circular)
JUSTAS DEPORTIVAS | JUEGOS DEPORTIVOS DE CONJUNTO DEL MAGISTERIO COLOMBIANO FASES: (MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y ZONAL NACIONAL Y FINAL NACIONAL) Disciplinas: (Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Fútbol Sala (F y M)). | 1. Promover el deporte, la cultura y la recreación como elementos integrantes de la salud, física y mental, que preparan al educador para enfrentar positivamente las exigencias y retos de la época actual. 2. Faciliatar la integración interinstitucional a través del deporte y la recreación, logrando identidad y sentido de pertenencia. | Encuentros deportivos a realizarse en las ciudades de Pitalito, Neiva e Ibagué entre las Entidades Territoriales de Pitalito - Neiva y Huila, dirigido a Docentes, Directivos Docentes y Administrativos de las IEM. | SEM - ADIH | MAYO - JULIO Y OCTUBRE DE 2025 | 1. Escenarios deportivos 2. Juzgamiento 3. Implementos deportivos (mallas, balones, etc) 4. Servicios de: trasporte, alojamiento, alimentación, uniformes, hidratación, etc
ENCUENTRO PRESENCIAL | "MUJER MAESTRA" | Sensibilizar, reflexionar y fortaler a la mujer maestra lo cual permite mejorar su bienestar físico, mental y emocional, aumentar su autoestima, reconocer su potencial y la importancia de su liderazgo y participación en la sociedad para disminuir la brecha de inequidad de género en el país. | Programa para el Fortalecimiento de las Competencias en autocuidado y bienestar de la Mujer Maestra. | SEM - MEN | AGOSTO | Acto administrativo de comisón de servicos
TALLER | DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA Y PREPARACIÓN PARA EL RETIRO | Involucrar una serie de acciones que están orientadas al retiro asistido de los servidores de la entidad con beneficio para la persona y el ambiente organizacional. | Taller presencial (182 Docentes y Directivos Docentes) | SEM - MEN | SEPTIEMBRE DE 2025 | Sitio, sonido, logística, profesional, refrigerios o almuerzo
TALLER | SALUD MENTAL Orientada a los docentes, directivos docentes y administrativos de la SEM. | Ayudar a las personas a tener un mejor bienestar emocional y a desarrollar resiliencia | Taller presencial (1200 Docentes Directivos Docentes y Adminsistraivos) | MEN - SEM - - SSM | SEPTIEMBRE DE 2025 | Sitio, sonido, logística, profesionales, refrigerios.
ACTIVIDAD DE EXPARCIMIENTO | RECONOCIMIENTO DÍA DEL DIRECTIVO DOCENTE 16 RECTORES 43 COORDINADORES 59 TOTAL | Reconocer y valorar la gestion directiva. | Directivos Docentes de las 16 IEM | SEM | 3 DE OCTUBRE DE 2025 | Servicio de transporte, Buffet - Tipo Finger Food (Platillos pequeños, pasabocas, frutos secos, frutas, bebidas aromaticas, café, agua), servico de restaurante a la carta, serenata, coctel de bienvenida. Actividad acompañada de un humorista.
PROCESO DE INDUCCION EN PERIODO DE PRUEBA DOCENTES DE AULA | INDUCCIÓN PERIODO DE PRUEBA APROXIMADAMNTE (50) Docentes de aula - El artículo 7º del Decreto Ley 1567 de 1998. | facilitar y a fortalecer la integración del docente a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo. | DOCENTTES Y DIRECTIVOS DOCEDNTES NOMBRADOS EN PERIODO DE PRUEBA DE LAS (16) IEM | SEM | OCTUBRE PRIMERA SEMANA DE 2025 | PRESENCIAL (Profesionales, sitio, certificaciones, refrigerios, sonido, materiales, estación ( café, agua aromatica, y agua), proceso de convocatoria. Igualmente será realizado por los funcionarios de la SEM
PROCESO DE REINDUCCION DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | REINDUCCION - CAPACITACIONES PARA: -DOCENTES DE AULA SEGUIMIENTO DE PROCESOS: Planificación de aula y de área. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: Comunicación asertiva y manejo de la comunidad. - DOCENTES ORIENTADORAS PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD: Comunicación asertiva y manejo de la comunidad (Manejo de conflictos) CLIMA ESCOLAR: Inteligencia emocional DIRECTIVOS DOCENTES: INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD Y EL ENTORNO: Comunicación asertiva y manejo de la comunidad. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS: Administración de los recursos institucionales, manejo de contratación y supervisión de los contratos. | Actualizar al personal docente en las áreas y competencias asociadas, conforme a las debilidades identificadas en el proceso de EDL 2024. | Docentes y Directivos Docentes de las (16) instituciones educativas (1,126) | SEM | OCTUBRE DE 2025 (SEMANA INSTITUCIONAL) | PRESENCIAL (Profesionales, sitio, certificaciones, refrigerios, sonido, materiales, estación ( café, agua aromatica, y agua), proceso de convocatoria.
EXALTACIÓN Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR DOCENTE | NOCHE DE LOS MEJORES O DE LA EXCELENCIA | Reconocer Especialmente a los Docentes, Directivos Docentes por toda una vida al Servicio Público Educativo | Acto administrativo de Reconocimiento. Docentes y Directivos Docentes. | SEM | 5 DE DICIEMBRE DE 2025 | PRESENCIAL
Elaboró |  | Rosmira Guerrero Sterling
Profesional Universitario Secretaría de Educación Municpal

## PLAN ESTIMULOS (hidden)
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN |  |  | H. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO
| SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  |  | H03.02.F01. | Página 1 de 1
|  |  |  | Versión:04 | 2016-10-05
PLAN ANUAL DE ESTIMULOS E INCENTIVOS
Fecha (dd/mm/aa): | 2024-03-11 | FECHA DE APROBACIÓN.
INCENTIVOS | PROYECTO | EVALUACIÓN | RANGOS | REQUISITOS | DESCRIPCIÓN
| Mejor docente de aula uno por IEM | Elegidos por los Consejos Directivos IEM | N/A |  | Cada IEM elige por medio de los Consejos Directivos a un ocente de cada IEM.
| Al mejor docente con funciones de orientador. | Elegido por las áreas de Calidad Educativa e Inpeccion y Vigilancia |  |  | Se escoge uno a reconocer
| Al mejor coordinador de las instituciones educativas. | Elegido por las áreas de Calidad Educativa e Inpeccion y Vigilancia |  |  | Un coordinador que estan nombrados en propiedad
| A la mejor Experiencias Significativas urbana y rural . (2). | Área de Calidad Educativa |  |  | Es un problema del cual nace la necesidad identificada por el docente para resolver el problema.
| Al mejor Proyecto Pedagógico Transversale. |  |  |  | Llamados comúnmente proyectos transversales, son estrategias pedagógicas que permiten planear, desarrollar y evaluar el currículo en el establecimiento Educativo, posibilitando con ello, mejorar la calidad del proceso de enseñanza y el desarrollo integral del estudiante
| A la mejor Gestión Directiva y Administrativa del área rural. | Todas las áreas de la SEM |  |  | Se tienen establecidos por áreas los criterios a evaluar para dicha categoria
A la mejor Gestión Directiva y Administrativa del área urbana
| Mejor establecimiento educativo del sector privado. (2) | Areas de Inspeccion y Vigiligancia y Calidad Educativa. |  |  | Criterios por definir
Nota: Se estrga el reconocimiento a las categorias mencionadas, mediante Acto Administrativo y a partir del año 2016, se entrega la Estatuilla Teofilo Carvajal Polania
Elaboró | ROSMIRA GUERRERO STERLING
Profesional Universitario SEM Pitalito

## Hoja1 (hidden)
DÍA DEL DOCENTE
DETALLE | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Sitio (2 horas) | 1000000 | 1 | 1000000
1200 Sillas | 1000 | 1200 | 1200000
Sonido | 3500000 | 1 | 3500000
1200 Refrigerios | 12000 | 1200 | 14400000
Otros gastos | 3000000 | 1 | 3000000
SUBTOTAL |  |  | 23100000 | 9240000
TOTAL |  |  | 32340000
FASE MUNICIPAL JUEGOS INDIVIDUALES
DETALLE | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
22000000
FASE DEPARTAMENTAL JUEGOS INDIVIDUALES
DETALLE | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
SERVICIO TRANSPORTE NEIVA - PITALITO -NEIVA (50 PDEPORTISTAS) | 2300000 | 1 | 2300000
UNIFORMES | 100000 | 50 | 5000000
SERVICIO DE ALOJAMIENTO 50 PERSONAS DOS NOCHES | 140000 | 50 | 7000000
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 50 PERSONAS 2 DIAS | 56000 | 50 | 2800000
HIDRATACION | 100000 | 1 | 100000
SUBTOTAL |  |  | 17200000 | 6880000
TOTAL
FASE NACIONAL JUEGOS INDIVIDUALES
DETALLE | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
SRVICIO DE TRANSPORTE Y UNIFORMES (10) DEPORTISTAS | 650000 | 10 | 6500000 | SE COMISIONARIAN POR MEDIO DE RESOLUCION
FASE MUNICIPAL JUEGOS CONJUNTO
DETALLE | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
32000000
ENCUENTRO FOLCLORICO CULTURAL FASE MUNICIPAL
SITIO | 300000 | 1 | 300000
SONIDO | 1500000 | 1 | 1500000
JURADOS | 2100000 | 1 | 2100000
3980000
PREMIACIÓN MÚSICA Y DANZA $2,000,000 C/U; ORALIDAD, TEATRO Y PINTURA. | 5500000 | 1 | 5500000
PENDÓN | 200000 | 1 | 200000
0
TOTAL |  |  | 9480000
0
0
FASE DEPARTAMENTAL ENCUENTRO FOLCLORICO CULTURAL
DETALLE | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
SERVICIO TRANSPORTE NEIVA - PITALITO -NEIVA (27 ARTISTAS) | 1500000 | 1 | 1500000
APORTE TRAJES | 100000 | 27 | 2700000
SERVICIO DE ALOJAMIENTO 27 ARTISTAS UNA NOCHE | 70000 | 27 | 1890000
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 27 PERSONAS UN DIA | 34000 | 27 | 918000
SUBTOTAL |  |  | 7008000
TOTAL
TALLER DE SALUD MENTAL (186) PERSONAS
DETALLE | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Sitio (4 horas) | 600000 | 1 | 600000
186 Sillas | 1000 | 186 | 186000
Sonido | 450000 | 1 | 450000
Refrigerios | 12000 | 186 | 2232000 | 892800
SUBTOTAL |  |  | 3124800
TOTAL |  |  | 0
CAPACITADOR POR MEDIO DE SEGUROS BOLIVAR OJO DIVIR EN DOS GRUPOS |  |  | 0
3468000
DIA DEL DIRECTIVO DOCENTE 58
DETALLE | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
SERVICIO TRANSPORTEPITALITO - SAN AGUSTIN - PITALITO (63 PERSONAS) | 700000 | 1 | 700000
Buffet - Tipo Finger Food (Platillos pequeños, pasabocas, frutos secos, frutas, bebidas aromaticas, café, agua) | 1200000 | 1 | 1200000
SERVICIO DE RESTAURANTE A LA CARTA | 50000 | 63 | 3150000
BEBIDA | 8000 | 63 | 504000
SERENATA | 1100000 | 1 | 1100000
COCTEL DE BIENVENIDA | 100000 | 1 | 100000
SUBTOTAL |  |  | 6754000 | 2701600
TOTAL |  |  | 9455600
NOCHE D ELOS MEJORES O DE LA EXCELENCIA
CATEGORIAS A RECONOCER
1. A la mejor experiencia significativa urbana y rural. (2) | RECONOCIDAS DURANTE EL AÑO 2021
2. Al mejor Proyecto Pedagógico Transversal. (1)
3. Mejor docente de aula uno (1) por institución educativa. (16)
4. Al mejor coordinador. (1)
5. A la mejor Gestión Directiva y Administrativa del área rural y urbana. (2)
6. Al mejor rector (1)
7, Mejor Docente Orientador | A RECONCER 2022
9. Mejor gestion educativa sector privado

## JUEGOS DEPORTIVOS INDI (hidden)
JUEGOS INDIVIDIDUALES Y DE CONJUNTO
ACTIVIDAD | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
COORDIANDOR | Coordiandor juegos deportivos individuales y de conjunto. | 1 |  | 2300000
AJEDREZ | Alquiler de reloj, tableros, fichas y juzgamiento. | GLOBAL |  | 800000 | SITIO EN UNA IEM
NATACIÓN | (2) jueces de carril y un (1) juez general | GLOBAL |  | 500000 | SITIO PISCINA DEL TIMANCO
ATLETISMO | Juzgamiento disciplina atletismo: Un (1) juez general, (3) tres jueces auxiliares, material: (conos, planilas, cronometros, trazado del circuito y demarcacion). | GLOBAL |  | 700000
ATLETISMO | Cerramiento de cinco cuadras, cuatro personas de logistica, transporte, instalacion, arquiler de vallas y cinta de seguridad); para desarrollar la disciplina de atletismo. | GLOBAL |  | 600000
TENIS DE MESA | Juzgamiento disciplina de tenis: incluye juez general, (2) jueces auxiliares, mesas, red, (2) anotadores y bolas. | GLOBAL |  | 700000
BILLAR | Juzgamiento disciplina deportiva billar debe incluir (3) jueces | GLOBAL |  | 500000
MINI TEJO - TEJO | Juzgamiento disciplina deportiva tejo y mini tejo debe incluir (3) jueces | GLOBAL |  | 600000
| Escenario deportivo disciplina para billar el cual debe incluir (tacos, tizas, tapiz, troneras, bolas diamantes, mesas de billar). | GLOBAL
| Escenario deportivo disciplina tejo y mini tejo (canchas, papeletas de pólvora y tejos) | GLOBAL
| Juzgamiento disciplina deportiva fútbol (F-M); debe incluir (3) árbitros, eliminación para (6) equipos en (2) grupos. | GLOBAL
| Juzgamiento disciplina deportiva fútbol sala (F-M); debe incluir (2) árbitros, (2) jueces, (2) anotadores, eliminación para (6) equipos en (2) grupos. | GLOBAL
| Juzgamiento disciplina deportiva voleibol (F-M); debe incluir (4) árbitros, (1) anotador; eliminación para (6) equipos en (2) grupos. | GLOBAL
| Juzgamiento disciplina deportiva baloncesto (F-M); debe incluir (3) árbitros, (1) arbitro, eliminación para (6) equipos en (2) grupos. | GLOBAL
| Cancha cintetica e implementos deportivos balones y mallas disciplina deportiva fútbol (F-M) | GLOBAL
| Cancha e implementos deportivos balones y mallas disciplina deportiva fútbol sala (F-M) | GLOBAL
| Cancha e implementos deportivos balones y mallas disciplina deportiva voleibol (F-M). | GLOBAL
| Cancha e implementos deportivos balones disciplina deportiva baloncesto (F-M). | GLOBAL
| Hidratación agua en bolsa (50) pacas para los deportistas de las disciplinas deportivas de ajedrez, natación, atletismo, tenis de mesa, billar tejo y mini tejo, futbo, futbol sala, natación, voleibol, tejo, mini tejo. | GLOBAL |  | 300000
| Premiacion juegos individuales: Medallas marcadas con la disciplina deportiva y el escuedo del municipio de Pitalto, con su respectiva cinta. | 50 |  | #REF!
| Premiacion juegos de conjunto: Trofeos de 55 cm, material metalico, base en madera, marcados con la disciplina deportiva y el escudo del municipio. | 8 |  | #REF!
ENCUENTRO FOLCLORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR
| Sitio | 1 | 350000 | 350000
| SONIDO (compuesto por (6) piañas, (6) micrófonos con POOM, en construccion metalica, (6) cables de microfono con (8) metros de cable cada uno de largo, (2) cables XLR de 15 metros, (2) cabinas activas en madera de 500 vatios RMS, (1) un mesclador de (8) canales en XLR, (3) extensiones de energia de 20 metros calibre 14. | 1 | 700000 | 700000
| Jurados con conocimiento en danza, música, oralidad, teatro, pintura) | 5 | 300000 | 1500000
| Presentador | 1 | 200000 | 200000
| Incentivo penuniario disciplina danza $ 1.500.00 | 1 | 1500000 | 1500000
| Incentivo penuniario disciplina música $ 1.500.00 | 1 | 1500000 | 1500000
| Incentivo penuniario disciplina teatro $ 1.000.00 | 1 | 1000000 | 1000000
| Incentivo penuniario disciplina oratoria $ 800.000 | 1 | 800000 | 800000
| Incentivo penuniario disciplina pintura 800.000 | 1 | 800000 | 800000
| Pendon institucional de 150cm*200cm, con su respectiva araña, escudo del municipio y logo de la Secretaría de Edfucación a color. | 1 | 280000 | 280000
Note on B33: BIENESTARDOCENTESEM: