## plan de alternancia
PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 2020-2021
ITEM | COMPONENTES | Acción a Desarrollar | FECHA |  | META |  | INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | FUENTE | OBJETIVO
|  |  | INICIO | FINAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE
FASE 1. PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
1 | Articulación intersectorial | Creación Comité Municipal de Alternancia (Equipo de trabajo intersectorial) | 7 de sept de 2020 | 7 de sept de 2020 | Comité | 1 | Creación Comité Municipal de Alternancia | No. De Comités Municipal de alternancia creado / No. De comités Municipal de alternancia requeridos | Acto administrativo de creación Resolución 511 de 7 de Sept de 2020 | 1 mensual | Alcaldía/SEM | Gestión | N/A | Proteger a la comunidad educativa, preservando su derecho a la salud individual y colectiva y el derecho de las niñas, niños y jóvenes a la vida, a la educación y al pleno desarrollo.
|  | Reuniones del Comité Municipal de Alternancia | 7 de sept de 2020 | 31 de dic 2021 | Reuniones | 14 | Reuniones del Comité Municipal de Alternancia | No. De reuniones del comité municipal de alternancia realizadas / No. De reuniones del comité municipal de alternancia programadas | Actas de reunión - Listas de asistencia - informe seguimiento implementación de estrategias acordadas | 1 mensual | Alcaldía/SEM /Secretaría de salud | Gestión | N/A | Hacer seguimiento al cumplimiento de todas las variables que viabilizan el inicio del proceso gradual y progresivo de la presencialidad bajo el esquema de alternancia para retomar la prestación el servicio educativo en los EE de manera segura, en el marco de las responsabilidades, funciones y competencias de los integrantes del comité.
|  | Realizar reuniones para orientar a los EE en la construcción de protocolos de bioseguridad | 16 de oct 2020 | 15 de Ene de 2021 | Reuniones | 12 | Reuniones para orientar a los EE en la construcción de protocolos de bioseguridad | No. De reuniones para orientar la construcción de protocolos de bioseguridad realizadas / No. De reuniones para orientar la construcción de protocolos de bioseguridad programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe de protocolos construidos por los EE | 1 Semanal | SEM / Secretaría de salud municipal. | Gestión | N/A | Establecer estrategias e instrumentos de recolección de información que den cuenta del estado de salud de la comunidad educativa, flujos de información y activación de rutas de atención ante un caso probable o confirmado de covid-19.
|  | Construir y adoptar protocolos de acción conjunta en los que se definan funciones y responsables en la operación del plan de regreso al entorno educativo. | 16 de oct 2020 | 15 de Ene de 2021 | Protocolos | 16 | Protocolos de acción de bioseguridad para la operación del plan de regreso al entorno educativo. | No. De protocolos de bioseguridad construidos / No. Total de protocolos de bioseguridad requeridos | Protocolo elaborado | NA | Establecimientos Educativos | Gestión | N/A | Garantizar el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en las instituciones educativas, de manera efectiva en el marco del proceso de retorno gradual y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo esquema del alternancia.
|  | Designar al interior de la Secretaría el o los enlaces con la instancia territorial definida o delegada por la Alcaldía para monitorear la evolución epidemiológica del COVID-19 en el municipio. | 16 de oct 2020 | 31 de dic 2021 | Reuniones | 30 | Reuniones para monitorear la evolución epidemiológica del Covid-19 en el municipio | No. De reuniones para monitorear la evolución epidemiológica del Covid-19 en el municipio realizadas /No. De reuniones para monitorear la evolución epidemiológica del Covid-19 en el municipio programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe evolución epidemiológica del Covid-19 en el municipio | 1 Semanal | Alcaldía/SEM /Secretaría de salud | Gestión | N/A | Tomar decisiones conjuntas oportunas y pertinentes sobre las medidas de acuerdo con el comportamiento de la evolución del contagio en el territorio, tomando en consideración la situación epidemiológica, suficiencia y capacidad instalada y la capacidad para detectar y vigilar la propagación del virus. | Consejos de Gobierno - Secretaria de Salud es la encarghada de dar el informe y entre todos se toman las decisiones
|  | Convocar el comité regional de prestaciones sociales, con el fin de conocer la ruta de atención definida para docentes, directivos docentes y administrativos. | 16 de oct 2020 | 31 de dic 2021 | Reuniones | 7 | Reuniones con el comité regional de prestaciones | No. De reuniones con el comité regional de prestaciones sociales realizadas / No. De reuniones con el comité regional de prestaciones sociales programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe ruta de reporte y atención de pacientes (confirmados o sopechosos) covid-19 | Bimestral | SEM | Gestión | N/A | Conocer y articular el plan de contingencia de los operadores de salud para la atención de docentes y directivos docentes, y establecer la ruta de reporte de atención de pacientes sospechosos o confirmados por COVID– 19.
|  | En articulación con la autoridad territorial de salud, socializar las medidas de bioseguridad y cuidado que serán adoptadas en los EE . | 6 de Ago de 2020 | 31 de dic 2021 | Socialización | 19 | Socializar las medidas de bioseguridad y cuidado adoptados por los EE del municipio. | No. De reuniones de socialización de las medidas de bioseguridad realizadas / No. De reuniones de socialización de las medidas de bioseguridad requeridas. | Actas de reunión - lista de asistencia | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM/Secretaria de salud | Gestión | N/A | Acordar los canales oficiales de comunicación oportuna y de doble vía, asi como otros aspectos que entre las partes consideren importante de acuerdo al contexto territorial.
|  | Realizar reuniones con las autoridades legítimas reconocidas en los territorios (indígenas o consejos comunitarios) según la normatividad o directrices del Ministerio del Interior. | 13 de Ene de 2020 | 31 de dic 2021 | Reuniones | 6 | Diálogo con las autoridades legítimas reconocidas en los territorios | No. De reuniones con autoridades indigenas o consejeros comunitarios realizadas / No. De reuniones con autoridades indigenas o consejeros comunitarios porgramadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe acuerdos con autoridades indígenas o consejos comunitarios | Bimestral | Establecimientos Educativos / SEM/Secretaria de salud | Gestión | N/A | Definir y acordar estrategias diferenciales conjuntas para la prestación del servicio educativo que se brinda en comunidades étnicas.
2 | Divulgación, comunicación y movilización social | Realizar campañas de promoción de las recomendaciones de práctica de higiene y distanciamiento social priorizadas para la comunidad educativa. | 16 de oct 2020 | 31 de dic 2021 | Campaña | 14 | Campañas de promoción de recomendaciones de práctica de higiene y distanciamiento social | No. De campañas para la promoción en de recomendaciones de prácticas de higiene y distanciamiento social realizadas / No. De campañas para la promoción de recomendaciones de prácticas de higiene y distanciamiento social requeridas | Soporte de realización de las campañas por el medio establecido por la ETC. | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM /Alcaldía | Gestión | N/A | Garantizar la implementación de prácticas de higiene y distanciamiento social priorizadas para la comunidad educativas, en la ejecución de las actividades definidas para el cumplimiento de la jornada escolar.
|  | Desarrollo de encuentros para diseñar una estrategia de movilización social que facilite la generación de alianzas con otros sectores para fortalecer gestión edcuativa integral de la ETC . | 16 de oct 2020 | 31 de dic 2021 | Encuentros | 14 | Diseñar una estrategia de movilización social | No. De reuniones de acompañamiento realizadas / No. De reuniones de acompañamiento programadas. | Actas de reunión - lista de asistencia- informe de construcción de estrategias pedagógicas | Mensual | SEM /Alcaldia | Gestión | N/A | Movilizar las estrategias planteadas por la Secretaría de educación para garantizar que el retorno a la presencialidad sea seguro, generar confianza en la comunidad educativa y posibilitar la alianza con otros sectores para fortalecer la implementación de acciones que garantice la prestación del servicio educativo con calidad.
|  | Diseñar un plan de comunicaciones y socializarlo con las IE, para la divulgación de los procedimientos a seguir y las precauciones que han establecido las IE para apoyar la prevención del contagio por COVID-19. | 16 de oct 2020 | 31 de dic 2021 | Plan de comunicaciones | 1 | Diseñar un plan de comunicaciones | No. De reuniones para la socializar el plan de comunicaciones con los EE realizadas / No. De reuniones para socializar plan de comunicaciones on los EE programadas | Actas de reunión - lista de asistencia | Mensual | SEM / Estableciemientos educativos | Gestión | N/A | Dar a conocer a todos los integrantes de la comunidad educativa y circuncidante, las medidas de bioseguridad adoptadas por cada EE para retomar la prestación del servicio educativo, en aras de apoyar la prevención del contagio por COVID-19, asi como la importancia de la apropiación de los procedimientos y medidas adoptadas por los mismos.
3 | Planeación y trabajo pedagógico | Acompañar a los EE en la construcción de un plan de trabajo y proceso de seguimiento concertado y armonizado con las normativas expedidas por el sector educación y salud. | 5 nov de 2020 | 31 de dic 2021 | Acompañamiento | 13 | Construcción de un plan de trabajo | No. Reuniones de acompañamiento para la construcción de planes de trabajo de los EE realizadas / No. Reuniones de acompañamiento para la construcción de planes de trabajo de los EE requeridas. | Actas de reunión - lista de asistencia - informe de los planes de trabajo construidos por los EE | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM. | Gestión | N/A | Lograr una convivencia y regreso gradual progresivo y seguro a los EE bajo el esquema de alternancia y garantizar el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias.
|  | Identificar el estado de avance y logros alcanzados por los estudiantes en relación con el desarrollo de las competencias básicas, según la propuesta pedagógica adelantada por la ETC en los últimos meses. (Aplicación prueba diagnóstica). | 2 nov de 2020 | 31 de dic 2020 | Diagnóstico | 1 | Identificar el estado de avance y los logros alcanzados por los NNAJ | No. De estudiantes valorados / No. Total de estudiantes del municipio | Informe que de cuenta del estado de avance y los logros alcanzados por los niños, niñas y jóvenes en relación con el desarrollo de las competencias básicas | anual | Estableciemientos educativos / SEM | Gestión | N/A | Determinar bajo qué criterios se da la promoción escolar de los estudiantes con los que no se haya podido establecer contacto, o en los que se identifique algún tipo de rezago , para establecer su nivel de aprendizaje y determinar si requiere ser nivelado o si definitivamente debe ser reprobado, en coherencia con las implicaciones que tuvo la priorización de algunos objetivos de aprendizaje al momento de dar continuidad a la prestación del servicio desde casa. | ICFES estrategia evaluar para avanzar
|  | Realizar acompañamiento a los EE en el proceso de revisión curricular y adecuación del plan de estudios. | 5 nov de 2020 | 31 de dic 2021 | Acompañamiento | 16 | Revisión curricular y adecuación del plan de estudios | No. Reuniones de acompañamiento para la revisión curricular y adecuación del plan de estudio realizadas / No. Reuniones de acompañamiento para la revisión curricular y adecuación del plan de estudio programadas | Actas de reunión - lista de asistencia- informe que de cuenta la revisión curricular y ajustes a los planes de estudio de cada EE | anual | SEM / Estableciemientos educativos | Gestión | N/A | Analizar el sentido y el alcance de la revisión curricular, de la adecuación del plan de estudios y de los procesos de evaluación de los aprendizajes, para cada ciclo, nivel educativo y grado, de manera que se pueda lograr el ajuste de los planes de estudio de los EE según el nivel educativo, el área de conocimiento, el momento y desarrollo y las características actuales de los NNAJ, teniendo en cuenta la pertinencia con las caracteristicas de los NNAJ, coherencia interna de la propuesta y viabilidad de las condiciones fundamentales para su materialización. Asi como, Asistencias Técnicas para la armonización y flixibilización curricular, identificando avances en los 3 procesos definidos: 1. Priorización de aprendizajes, 2. Estrategias Pedagogicas,didácticas y medicaciones y 3. Evaluación Formativa. Asitencia técnioca en ajustes a los PIAR, DUA de acuerdo al Decreto 1421 Asistencias Tecnicas para los ajustes y adecuaciones permamentes o transitorias al PEI, SIEE, PLANES DE AREA y DE ESTUDIO.
|  | Realizar acompañamiento a los EE en el proceso diseño de estrategias pedagógicas que articulen las áreas, prioricen competencias, e incluyan experiencias que garanticen aprendizajes significativos. | 5 nov de 2020 | 31 de dic 2021 | Acompañamiento | 16 | Diseño de estrategias didácticas con proyectos transversales que integren las diferentes áreas del conocimiento | No. De reuniones de acompañamiento realizadas / No. De reuniones de acompañamiento programadas. | Actas de reunión - lista de asistencia- informe de construcción de estrategias pedagógicas | Anual | Estableciemientos educativos / SEM | Gestión | N/A | Mantener la motivación y promover la participación y autonomía de los estudiantes, potenciar las oportunidades para el aprendizaje significativio y el trabajo con sus pares, mediante la implementación de estrategias didácticas que integren las diferentes áreas del conocimiento, faciliten la relación con los campos del saber, acopiando elementos del contexto próximo que tienen los estudiantes en sus hogares.
4 | Habilitación de las instalaciones de las sedes educativas y definición de otros espacios para el trabajo académico | Realizar la caracterización de condiciones de la población estudiantil asociadas a edad, comorbilidades y demás criterios definidos. (incluye criterios diferenciales para población en condición de vulnerabilidad). | 6 jul de 2020 | 6 Sept de 2020 | Caracterización | 1 | Caracterización de condiciones de la población estudiantil | No. De estudiantes caracterizados / No. Total de estudiantes matriculados | Documento de caracterización elaborado | NA | SEM/ Establecimeintos educativos. | Gestión | N/A | Establecer con que población se cuenta para prestar el servicio educativo de manera presencial bajo el esquema de alternancia y quienes deben continuar su labor o proeceso educativo desde el hogar, de igual manera, establecer las condiciones particulares de población vulnerable y armonizar y articular con sus familias su transición del trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo a los establecimientos educativos, bajo el esquema de alternancia.
|  | Realizar un díagnóstico para evaluar las condiciones sanitarias y de higiene de instalaciones educativas, la identificación de reparaciones requeridas y de necesidades de adaptaciones locativas . | 4 ene de 2021 | 13 junio de 2121 | Diagnóstico | 1 | Diagnóstico de las condiciones sanitarias y de higiene de instalaciones educativas. | No. De instalaciones educativas evaluadas / No. De total de instalaciones educativas del municipio. | Diagnóstico de condiciones sanitarias y de higiene de las instalaciones educativas del municipio. | NA | Alcaldía /SEM / estableciemientos educativos | 100000000 | RP/SGP | Determinar el número de instituciones educativas que requieren reparaciones y adecuaciones locativas para garantizar entre otras, lavado de manos mínimo cada 3 horas y el distanciamiento físico de dos metros entre las personas.
|  | Realizar las adecuaciones, manteniemiento y reparaciones requeridas para la habilitación condiciones de bioseguridad de la infraestructura educativa de acuerdo al diágnostico realizado. | 14 junio de 2021 | 14 junio de 2022 | Intervención infraestructura | Por definir | Adecuaciones, manteniemiento y reparaciones requeridas por la infraestructura educativa | No. De EE intervenidos / No. Total de EE que requieren intervención | Informe de EE intervenidos para la habilitación condiciones de bioseguridad | Por Definir | Alcaldía /SEM / estableciemientos educativos | Por Definir | Por Definir | Garantizar las condiciones higiénico sanitarias en las instalaciones educativas, así como las prácticas de cuidado, higiene y distanciamiento físico para prevenir el contagio y propagación del Covid-19, durante la prestación del servicio educativo bajo el esquema de alternancia.
|  | Adecuar las áreas de trabajo del personal, señalizaciones y definición de restricciones. | 1 nov de 2020 | 18 de ene de 2021 | Adecuación | 16 | Adecuación de áreas de trabajo del personal | No. De áreas de trabajo para el personal y señalización adecuados / No. Total de áreas de trabajo para el personal y señalización requeridos. | Diagnóstico de las áreas de trabajo para el personal requeridas en cada IE / Informe de adecuación de áreas de trabajo y adecuación realizadas. | 2 meses | Estableciemientos educativos / SEM | Recursos de las IEM |  | Garantizar el cumplimiento de restricciones y señalizaciones en las áreas de trabajo, de acuerdo a lo definido en los lineamientos, con el fin de prevenir el contagio y la propagación del COVID-19 durante la prestación del servicio educativo en modalidad presencial bajo el esquema de alternancia.
|  | Adecuar un espacio que garantice la medida de asilamiento preventivo a integrantes de la comunidad educativa que presente síntomas, mientras le es posible retirarse de la institución. | 1 nov de 2020 | 18 de ene de 2021 | Adecuación | 16 | Adecuar un espacio que garantice la medida de asilamiento preventivo | No. De espacios para aislamiento preventivo adecuados / No. Total de espacios para aislamiento preventivo requeridos. | Informe de espacios de aislamiento preventido adecuados en cada IE | 2 meses | Estableciemientos educativos / SEM | Recursos de las IEM |  | Garantizar la existencia de un espacio que garantice la medida de aislamiento preventivo a integrantes de la comunidad educativa que presente síntomas, mientras le es posible retirarse de la institución, con el fin de prevenir el contagio y la propagación del COVID-19 durante la prestación del servicio educativo en modalidad presencial bajo el esquema de alternancia.
5 | Recursos Humanos (directivos, maestros, administrativos | Realizar la caracterización de condiciones poblacionales de los directivos docentes, docentes, auxiliares de apoyo, personal administrativo y de servicios generales, asociadas a edad y comorbilidades. | 6 jul de 2020 | 6 Sept de 2020 | Caracterización | 1 | Caracterización de condiciones poblacionales. | No. De docentes, directivos, administrativos y personal de apoyo caracterizado / No. Total de docentes, directivos, administrativos y personal de apoyo en la planta del municipio. | Documento de caracterización elaborado | 2 meses | SEM / Establecimeintos educativos. | Gestión | N/A | Establecer con que población se cuenta para prestar el servicio educativo de manera presencial bajo el esquema de alternancia y quienes deben continuar su labor o proeceso educativo desde el hogar.
|  | Realizar talleres para el fortalecimiento del componente socioemocional del personal docente, directivo docente y administrativo de las IE y asi como el personal de la secretaría de educación. | 13 ene de 2021 | 31 de dic 2021 | Talleres | 6 | Talleres para el fortalecimiento el componente socioemocional | No. De talleres para el fortalecer el componente socioemocional realizados / No. De talleres para el fortalecer el componente socioemocional programados | Lista de asistencia | Bimestral | SEM / Establecimeintos educativos. | Recursos de Bienestar Institucional | SGP | Brindar soporte socioemocional al personal docente, directivos docentes, personal administrativo y funcionarios de la secretaria de educación, Con el fin de que los directivos docentes y los docentes puedan desarrollar su actividad laboral en un ambiente que ante todo cuide su bienestar y el de las demás personas que integran la comunidad educativa. | Rosmira Guerrero
|  | Capacitar al equipo de la Secretaría de educación en temas básicos de Covid-19 | 18 de may de 2020 | 4 de nov de 2020 | Capacitación | 1 | Capacitacitación al equipo de la Secretaría de educación en temas básicos de Covid-19 | No. De funcionarios de la SEM capacitados / No. Total de funcionarios de la SEM | Lista de asistencia | Mensual | SEM / Talento Humano Alcaldia Municipal | Gestión |  | Asegurar que el equipo de trabajo de la SEM cuente con información clara y precisa sobre las medidas que deben tomarse para prevenir el contagio y la propagación del COPVID-19 dentro de la comunidad educativa, de tal manera que puedan orientar y acompañar los procesos en los EE relacionados con este tema.
|  | Realizar un proceso de inducción dirigido a maestros y personal administrativo de las IE, sobre las condiciones logísticas y de bioseguridad que deberán atenderse a lo largo de los difrentes momentos de la jornada escolar. | 13 ene de 2021 | 31 ene de 2021 | Inducción | 16 | Inducción sobre las condiciones logísticas y de bioseguridad. | No. Del personal que participa en el proceso de inducción / No. Total del personal que se requiere que participe en el proceso de inducción | Listas de asistencia - Informe del total del personal que hará parte de la prestación del servicio de manera presencial. | Anual | SEM / Estableciemientos educativos | Recursos de Bienestar Institucional | SGP | Encuadrar y acompañar el establecimiento de nuevas formas de interacción y de desarrollo del quehacer y asegurar que los equipos de trabajo cuentan con información clara y precisa sobre las medidas que deben tomarse para prevenir el contagio y la propagación del COPVID-19 dentro de la comunidad educativa
6 | Dotación de elementos de bioseguridad | Adquisición de suministros para realizar los cuidados de higiene y desinfección requeridos y el monitoreo de temperatura de los integrantes de la comunidad educativa. | 16 nov de 2020 | 31 de dic de 2020 | Compra | 1 | Adquisición de suministros para realizar los cuidados de higiene y desinfección. | No. De suministros adquiridos / No. De suministros requeirdos | Soporte de adquisición de suministros de higiene y desinfección / informe de entrega de estos elementos a las IE | anual | SEM / estableciemientos educativos | 54230560 | FOME | Garantizar la disposición de elementos de protección personal (EPP) definidos en los lineamientos y sus anexos técnicos para los estudiantes, educadores y personal administrativo que labore en las sedes de las instituciones educativas, conforme al nivel de exposición al riesgo en el marco de la emergencia sanitaria.
|  | Adquisición y disposición de elementos de para la habilitación de condiciones sanitarias en los EE por Sede | 16 nov de 2020 | 31 de dic de 2020 | Compra | 1 | Adquisición y disposición de elementos de protección personal. | No. De elementos de protección personal adquiridos / No. De elementos de protección personal requeridos | Informe de la necesidad de elementos de protección personal para directivos docentes, docentes, niños, niñas, jóvenes y personal administrativo requeridos / Soporte de adquisición de elementos de protección personal/ Informe de entrega de elementos de bioseguridad a directivos docentes, docentes, niños, niñas, jóvenes y personal administrativo. | anual | SEM / estableciemientos educativos | 308924000 | FOME | Garantizar las condiciones básicas de bioseguridad definidas por las autoridades de salud para retomar la prestación del servicio educativo en modalidad presencial.
7 | Organización de la Jornada escolar y grupos de trabajo | Realizar reuniones de acompañamiento a los EE en la definición de la Jornada Escolar . | 16 de oct 2020 | 31 de dic 2021 | Reuniones | 4 | Acompañamiento a los EE para la definición de la jornada escolar. | No. De reuniones de acompañamiento a las EE para definir la jornada escolar realizadas / No. De reuniones de acompañamiento a las EE para definir la jornada escolar requeridas. | Actas de reunión - lista de asistencia - informe qde avance de la deficinión de la jornada escolar por EE | Trimestral | Estableciemientos educativos/ SEM | Gestión |  | Analizar las opciones para redefinir la organización de la jornada escolar, teniendo en cuenta la disponibilidad de talento humano, infraestructura y distribución de la población infantil por grados, según criterios identificados en el momento de verificación de aspectos de configuración de la misma, combinando estrategias de encuentros presenciales y aprendizaje en casa.
|  | Reuniones de acompañamiento para valorar la viabilidad de atender los componentes de la oferta educativa. | 16 de oct 2020 | 31 de dic 2021 | Reuniones | 4 | Evaluación de la viabilidad de atender servicios complementarios y de proveedores en términos de condiciones de bioseguridad | No. De reuniones con EE para valorar la viabilidad de atender servicios complementarios realizadas/ No. No. De reuniones con EE para valorar la viabilidad de atender servicios complementarios requeridas. | Informe de servicios complementarios viabilizados teniendo en cuenta las condiciones de bioseguridad en cada IE | Trimestral | Estableciemientos educativos / SEM | Gestión |  | Determinar la viabilidad de la prestación de los servicios complementarios (PAE, transporte escolar (si aplica), residencias escolares, laboratorios, servicio social estudiantil obligatorio, programas de articulación (SENA) entre otras, en los EE del municipio, de manera que se pueda definir si pueden seguir prestandose con las condiciones de bioseguridad requeridas.
|  | Realizar campañas de búsqueda activa y proceso de matricula en conjunto con los Directivos y docentes de los EE municipales. | 15 de feb de 2021 | 19 de feb de 2021 | Campañas | 1 | Campañas de búsqueda activa y proceso de matricula | No. De estudiantes incorporados al sistema / No. Total de estudiantes por fuera del sistema educativo identificados durante el proceso de búsqueda | Soporte de realización de las campañas por el medio establecido por la ETC / Informe matricula SIMAT | semana | SEM / estableciemientos educativos | Gestión |  | Verificar que todos los NNAJ del municipio estén inlcuidos en la oferta educativa y cuenten con las condiciones necesarias para continuar con su proceso de aprendizaje, de igual manera, establecer las acciones pertinentes para reanudar el contacto con los estudiantes, las familias y los cuidadores con quienes haya sido difícil mantener el contacto y animarles a retomar su participación en el sistema educativo según el grado y nivel que corresponda, atendiendo especialmente las necesidades de la población estudiantil que habita en zonas rurales dispersas o están en condiciones de vulnerabilidad.
8 | Ingreso y salida de las IE (Traslado y transporte de estudiantes) | Orientar a los EE en la construcción de protocolos de bioseguridad para el ingreso y salida de las IE, en articulación con la secretaria de gobierno, transito y trasnporte, ICBF entre otros | 16 de oct 2020 | 9 de nov de 2020 | Reuniones | 4 | Acompañar la construcción de protocolo de bioseguridad para el ingreos y salida de las IE | No. De reuniones para orientar la construcción de protocolos de bioseguridad para el ingreso y salida de las IE realizadas /No. De reuniones para orientar la construcción de protocolos de bioseguridad para el ingreso y salida de las IE programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe de protocolos de bioseguridad para el ingreso y salida de las IE construidos y adoptados | 1 mes | SEM /Secretaría de Gobierno - Oficina de transito - Secretaría de Salud / Establecimientos educativos | Gestión |  | Facilitar el trabajo intersectorial con las secretarías de Gobierno, Salud, Desarrollo social, asi como con el ICBF para definir cómo implementar los protocolos de desplazamiento hacia y desde las instituciones educativas, de tal manera que se gatantice la adopción de medidas de bioseguridad que prevengan el contagio del COVID -19 en los integrantes de la comunidad, al ingreso y salida de las instituciones edducativas, así como durante el desplazamiento desde y hasta sus viviendas.
9 | Trabajo con familia y comunidad | Socializar con las familias y cuidadores los procedimientos de bioseguridad a implementar por cada IE, con el fin de dar respuesta a sus inquietudes e integrarlos al proceso. | 1 dic de 2020 | 31 dic de 2021 | Socialización | 7 | Socialización de los procedimientos de bioseguridad a implementar los los EE, con las familias y cuidadores. | No. De reuniones de socialización con las familias de los procedimientos de bioseguridad a implementar por EE realizadas / No. Total de reuniones de socialización con las familias de los procedimientos de bioseguridad a implementar por EE requeridas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe de la participación de las familias en el proceso de retorno gradual y progresivo por EE | Bimestral | Estableciemientos educativos / SEM | Gestión | RP | Generar espacios de conversación con las familias y cuidadores, con el fin de generar confianza y favorecer la oportunidad de plantear un trabajo colaborativo que fortalezca la alianza familia-escuela, para integrarlas al proceso y que puedan contribuir en el cumplimiento riguroso de las prácticas de autocuidado, asi como impulsar conjuntamente alternativas para incentivar el desarrollo y aprendizaje de la población estudiantil.
|  | Promover escenarios para el diálogo permitiendo expresar los sentimientos que se enfrentan con la pandemia. | 19 de ene de 2021 | 31 de dic de 2021 | Buzon de sugerencias | 16 | No. de Buzones habilitados | No. de buzones habilitados /No. de IEM | Documento de recoleccion de sugerencias (puede ser virtual) | Mensual | Estableciemientos educativos / SEM | Gestión |  | Desde la SEM se habilitará un link para las sugernerncias del Plan de Alternancia
10 | Participación de niños, niñas, adolescentes, jovénes y adultos. | Realizar reuniones de orientación y acompañamiento a los estudiantes que faciliten su comprensión de las medidas de bioseguridad y del esquema de trabajo académico que sus maestros definan conveniente para dar continuidad al proceso pedagógico. | 19 de ene de 2021 | 31 de dic de 2021 | Reuniones | 6 | Reuniones de acompañamiento a los estudiantes | No. De reuniones de acompañamiento a los estudiantes realizadas / No. De reuniones de acompañamiento a los estudiantes programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe de la participación de estudiantes en el proceso de retorno gradual y progresivo a los EE | Bimestral | Estableciemientos educativos / SEM | Gestión |  | Facilitar el proceso de comprensión por parte de los estudiantes, de las medidas de bioseguridad y del esquema de trabajo académico a realizar para dar continuidad al proceso pedagógico, con el fin de motivar su participación en el proceso y generar espacios de confianza que permitan la expresión de sus opiniones y sentimientos.
|  | Promover escenarios para el diálogo permitiendo expresar los sentimientos que se enfrentan con la pandemia. | 19 de ene de 2021 | 31 de dic de 2021 | Buzon de sugerencias | 16 | No. de Buzones habilitados | No. de buzones habilitados /No. de IEM | Documento de recoleccion de sugerencias (puede ser virtual) | Mensual | Estableciemientos educativos / SEM | Gestión |  | Desde la SEM se habilitará un link para las sugernerncias del Plan de Alternancia
11 | Alimentación escolar | Formulación del Proyecto de alimentación escolar considerando las diferentes modalidades contempladas en el marco de la emergencia sanitaria | 1 Feb de 2021 | 31 Jul de 2021 | Licitación Públcia | 1 | No. De raciones entregadas del PAE | No. De raciones entregadas del PAE/No. Estudiantes beneficiados con el PAE | Planillas de entrega de las raciones PAE | Mensual | SEM - Área de Cobertura | 3361000000 | $2.361.000.000 TRANSFERENCIAS MEN $750.0000.000 SGP $250.000.000 RP | Garantizar a la población matriculada y regiustrada en el SIMAT la Alimentación Escolar de acuerdo a la Normatividad Vigente La entrega del complemento alimentario se hará en ración para preparar en casa,
12 | Estrategias de conectividad | Garantizar la conectividad en las 16 IEM | 19 de ene 2021 | 30 Nov de 2021 | Instalación | 16 | EE conecado a internet | EE conecado a internet/Total de EE oficiales | Contrato | anaul | SEM área de Calidad | 656 millones | SGP calidad | Prestar el servicio de internet en los establecimientos educativos del municipio de Pitalito, señalados en el anexo 1 del convenio, dentro del programa conexión total – red educativa nacional que lidera el Ministerio de Educación Nacional.
|  | Realizar diagnóstico o censo a estudaiontes para conocer el estado actual del acceso a internet así como de dispositivos electronicos (computadores y tabletas) | 19 de ene 2021 | 19 de ene 2021 | Diagnóstico | 16 | No. de estudiantes sin acceso a internet o dispositivos electronicos | No. de estudiantes sin acceso a internet o dispositivos electronicos /No. de estudiantes matriculados | Documento | mensual | SEM área de Calidad |  |  | A partir del diagnóstico se planteara una estratergia de conectividad
13 | Calendario progresivo para el retorno (incluye calendario A y B y las demás particularidades de calendarios de colegios no oficiales y oficiales cuando existan). | Elaborar un calendario progresivo de retorno para la implementación del plan de alternancia | 9 nov de 2020 | 13 de dic de 2020 | Calendario | 1 | Calendario progresivo de retorno para la implementación del plan de alternancia | No. De reuniones para elaboración del calendario progresivo de retorno realizadas / No. De reuniones para elaboración del calendario progresivo de retorno programadas | Calendario elaborado / Actas de reunión / Listas de asistencia | mensual | SEM | Gestión |  | Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de alternancia educativa para el retorno gradual y progresivo a las aulas, teniendo en cuenta el calendario académico proyectado para la vigencia 2021.
|  | Elaborar y adoptar el calendario académico para la vigencia 2021. | 1 oct de 2020 | 22 de oct de 2020 | Calendario | 1 | Calendario académico para la vigencia 2021. | No. De reuniones para elaboración del calendario académico 2021 realizadas / No. De reuniones para elaboración del calendario académico 2021 programadas | Calendario elaborado / Actas de reunión / Listas de asistencia | anual | SEM | Gestión |  | Asegurar que los estudiantes alcancen los básicos esperados, teniendo en cuenta la priorización de aprendizajes realizada para la vigencia 2021 en el marco de la implementación del esquema de alternancia en el municipio.
14 | Seguimiento y monitoreo | Conformación de un comité o equipo líder de contingencia en la Secretaría, que sea responsable de la estructuración, implementación y seguimiento de las acciones proyectadas en el plan de alternancia educativa. | 16 de octubre de 2020 | 31 de dic de 2021 | Comité | 1 | Creación de un comité o equipo líder de contingencia | No. Reuniones para creación del comité de contingencia realizadas / No. Reuniones para creación del comité de contingencia programadas | Actas de reunión - lista de asistencia- Documento de creación del comité o equipo líder | mensual | SEM | Gestión |  | Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de alternancia educativa para el retorno gradual y progresivo a las aulas
|  | Incluir en el plan de inspección y vigilancia en articulación con el sector salud, los criterios de análisis sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos. | 9 de nov de 2020 | 31 de dic de 2021 | Actualización | 1 | Actualización del plan de inspección y vigilancia con los los criterios de análisis sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos. | No. Visitas de verificación del cumplimiento de los protocolos realizadas / No. De Visitas de verificación del cumplimiento de los protocolo programadas | Plan de inspección y vigilancia actualizado con los criterios establecidos por el sector salud en los protocolos de bioseguridad | anaul | SEM - Área de IyV / Secretaría de Salud | Gestión |  | Garantizar el cumplimiento de los criterios de bioseguridad establecidos para cada EE, de acuerdo lo definido por el sector salud para este efecto.
FASE 2. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
| Articulación intersectorial | Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad que previenen del contagio por COVID-19 en conjunto con la Secretaría de Salud, la Secretaría de educación y los EE del municipio | 1 de ene de 2021 | 31 de dic de 2021 | Visitas | 68 | Verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad que previenen el contagio por COVID-19 | No. De visitas de verificación de las condiciones de seguridad realizadas / No. De visitas de verificación de las condiciones de seguridad programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe del cumplimiento de las condiciones de seguridad para prevenir el contagio | mensual | Estableciemientos educativos |  | Recursos de IyV | Evaluar si están dadas las condiciones de seguridad que previenen el contagio, para dar inicio a la implementación del esquema de alternancia, asimismo, disponer de las recomendaciones sanitarias requeridas de acuerdo a la evolución de la pandemia en el municipio.
|  | Reuniones permanentes con la Secretaria de salud para hacer seguimiento a la evolución del contagio en el municipio. | 19 de ene de 2021 | 31 de dic de 2021 | Reuniones | 12 | Seguimiento a la evolución del contagio | No. De reuniones de seguimiento a la evolución al contagio realizadas / No. De reuniones de seguimiento a la evolución al contagio programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe de seguimiento a la evolución del contagio en el municipio. | mensual | SEM / Secretaría de Salud/ Estableciemientos educativos | Gestión |  | Realizar seguimiento a la evolución del contagio en el municipio.
|  | Reuniones del Comité Municipal de Alternancia | 19 de ene de 2021 | 31 de dic de 2021 | Seguimiento | 12 | Reuniones del Comité Municipal de Alternancia | No. De reuniones del seguimiento del comité municipal de alternancia realizadas / No. De reuniones de seguimiento del comité municipal de alternancia programadas | Actas de reunión - Listas de asistencia - informe seguimiento implementación de estrategias acordadas | mensual | Alcaldía/SEM /Secretaría de salud | Gestión |  | Hacer seguimiento al cumplimiento de todas las variables que viabilizan el inicio del proceso gradual y progresivo de la presencialidad bajo el esquema de alternancia para retomar la prestación el servicio educativo en los EE de manera segura, en el marco de las responsabilidades, funciones y competencias de los integrantes del comité.
|  | Asesorar a los EE en la adopción del protocolo a seguir ante la presencia de casos probables o confirmados de COVID-19 dentro de la comunidad educativa. | 19 de ene de 2021 | 31 de dic de 2021 | Reuniones | 1 | Asesorar a las instituciones educativas en la adopción del protocolo a seguir ante la presencia de casos probables o confirmados de COVID-19 dentro de la comunidad educativa | No. De reuniones para acompañar la adopción del protocolo para casos probables o confirmados - realizadas / No. De reuniones para acompañar la adopción del protocolo para casos probables o confirmados - Programadas | Actas de reunión - lista de asistencia/ informe de EE que adoptan el protocolo para asos probables o confirmados de COVID-19 dentro de la comunidad educativa. | anual | SEM / Secretaría de Salud/ Estableciemientos educativos | Gestión |  | Activar las rutas de notificación, el reporte, la atención según corresponda y la información sobre la recuperación, así como, establecer los canales de notificación para realizar el asilamiento preventivo inicial, protección respiratoria y manejo del prestador de salud de los educadores, y las EPS del personal administrativo, las familias y estudiantes que asistan a la institución.
| Divulgación, comunicación y movilización social | Socializar a la comunidad educativa las recomendaciones sanitarias definidas según la evolución de la pandemia en el territorio, asi como los procedimientos a seguir cuando requieran contactar a las autoridades sanitarias. | 19 de ene de 2021 | 31 de dic de 2021 | Socialización | 12 | Socializar los protocolos de bioseguridad, asi como los contactos y rutas de atención dispuestas por las autoridades sanitarias. | No. De reuniones de socialización de protocolos y ruta de contactos realizadas / No. De reuniones de socialización de protocolos y ruta de contactos requeridas | Actas de reunión - Listas de asistencia | Mensual | SEM / Secretaría de Salud/ Estableciemientos educativos |  |  | Dar a conocer a la comunidad educativa las actividades relacionadas con los protocolos de bioseguridad para la prevención y atención del COVID-19, asi como las rutas de atención definidas por la EPS y/o prestador de salud (éstas deben estar incluidas en los canales de comunicación de los EE).
|  | Socializar a las autoriades territoriales, Instituciones Educativas y a toda la comunidad educativa, los avances en materia de implementación del plan de alternancia . | 19 de ene de 2021 | 31 de dic de 2021 | Socialización | 12 | Socializar los avances en materia de implementación del plan de alternancia | No. De reuniones para la Socializar los avances en materia de implementación del plan de alternancia realizadas / No. De reuniones para la Socializar los avances en materia de implementación del plan de laternancia programadas | Actas de reunión - Listas de asistencia -plan de comunicaciones | Mensual | Alcaldía/SEM /Secretaría de salud | Gestión |  | Dar a conocer a todos los integrantes de la comunidad educativa y circuncidante, los avances en la implementación del plan de alternancia educativa.
| Planeación y trabajo pedagógico | Programar los ciclos de implementación de la estrategia "Aprendiendo en Casa", para el fortalecimiento de las estrategias de aprendizaje en casa | 13 de ene de 2021 | 31 de dic de 2021 | Impementación | 1 | Implementación de la estrategia "Aprendiendo en Casa" | No. De pro implementados / No. De ciclos programados | Informe de implementación | Mensual | SEM |  |  | Garantizar la implementación de estrategias que fortalezcan el trabajo realizado desde casa, para los estudiantes que continúen su proceso bajo esta modalidad.
|  | Diseñar e implementar estrategias de nivelación a partir del diagnóstico de avance y logros alcanzados por los estudiantes en relación con el desarrollo de las competencias básicas. | 13 de ene de 2021 | 31 de dic de 2021 | Impementación | 1 | Implementación de estrategias de nivelación | No. De estudiantes nivelados / No. total de estudiantes que requieren ser nivelados | Informe que de cuenta del estado de avance y los logros alcanzados por los niños, niñas y jóvenes en relación con el desarrollo de las competencias básicas | Mensual | Estableciemientos educativos / SEM | Gestión |  | Garantizar la implementación de estrategias pertinentes que permitan la nivelación de los estudiantes con rezagos en su proceso de aprendizaje, en coherencia con las implicaciones que tuvo la priorización de algunos objetivos de aprendizaje al momento de dar continuidad a la prestación del servicio desde casa.
|  | Acompañar a las directivas de los EE en la formalización y socialización (ante los Consejos directivos y Académicos) de las definiciones para la reorganización de los PEI y ajustes a los SIEE. | 13 de ene de 2021 | 31 de dic de 2021 | Socialización | 12 | Formalización y socilaización de las definiciones para la reorganización de los PEI y ajustes a los SIEE. | No. De reuniones de Socialización y formalización de definiciones para reorganización de los PEI y ajustes al SIEE acompañadas /No. De reuniones de Socialización y formalización de definiciones para reorganización de los PEI y ajustes al SIEE requeridas | Acta de reunión -Lista de asistencia - informe acerca de los PEI y SIEE ajustados | Mensual | Estableciemientos educativos / SEM | Contratacion de apoyos pedagogicos |  | Determinar las orientaciones y definir los momentos claves para la recolección de evidencias que permitan valorar los desempeños de los estudiantes y hacer la retroalimentación correspondiente.
| Recursos Humanos (directivos, maestros, administrativos | Cualificación docente para incentivar diseño y desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas, así como el diseño de materiales que puedan utilizarse en diferentes medios. | 13 de ene de 2021 | 31 de dic de 2021 | Formación | 12 | Cualificación docente para incentivar diseño y desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas | No. De de docentes capacitados / No. Total de docentes de planta del municipio | Lista de asistencia - informe de capacitación - plan de formación docente | Mensual | SEM - TUTORES PTA / Estableciemientos educativos |  |  | Fortalecer y cualificar las prácticas pedagógicas, con el fin de dar respuests contextualizadas a las características, intereses y necesidades de los estudiantes que promuevan el aprendizaje autónomo, mediante modalidades combinadas (presenciales, a distancia, educación virtual).
|  | Capacitar a directivos docentes, docentes y administrativos en el cumplimiento de los protocolos (Teniendo en cuenta la lista de chequeo anexa a la Directiva 016) | 16 de octubre de 2020 | 13 de dic de 2020 | Capacitación | 1 | Capacitación en el cumplimiento de los protocolos | No. De de docentes, directivos docentes y administrativos capacitados / No. Total de docentes, directivos docentes y administrativos de planta de la SEM. | Lista de asistencia | Anual | SEM / Estableciemientos educativos | Gestión |  | Difundir la Directiva 16 del MEN a través e capacitaciones a directivos docentes, docentes y administrativos en el cumplimiento de los protocolos (Teniendo en cuenta la lista de chequeo anexa a la Directiva 016)
|  | Orientar a los directivos docentes en la organización de la distribución de la asignaciones acádemica | 9 nov de 2020 | 7 dic de 2020 | Acompañamiento | 16 | Organización de la distribución de la asignaciones acádemica | No. De reuniones de orientación a directivos docentes realizadas / No. De reuniones de orientación a directivos docentes programadas | Actas de reunión - Listas de asistencia | Anual | Estableciemientos educativos / SEM |  |  | Organizar las IEM en la gestión Académica con la distribución de la asignaciones acádemica
| Dotación de elementos de bioseguridad | Adquisición de suministros para realizar los cuidados de higiene y desinfección requeridos y el monitoreo de temperatura de los integrantes de la comunidad educativa. | 16 nov de 2020 | 31 de dic de 2020 | Compra | 1 | Adquisición de suministros para realizar los cuidados de higiene y desinfección. | No. De suministros adquiridos / No. De suministros requeirdos | Soporte de adquisición de suministros de higiene y desinfección / informe de entrega de estos elementos a las IE | anual | SEM / estableciemientos educativos | 54230560 | FOME | Garantizar la disposición de elementos de protección personal (EPP) definidos en los lineamientos y sus anexos técnicos para los estudiantes, educadores y personal administrativo que labore en las sedes de las instituciones educativas, conforme al nivel de exposición al riesgo en el marco de la emergencia sanitaria.
|  | Adquisición y disposición de elementos de para la habilitación de condiciones sanitarias en los EE por Sede | 16 nov de 2020 | 31 de dic de 2020 | Compra | 1 | Adquisición y disposición de elementos de protección personal. | No. De elementos de protección personal adquiridos / No. De elementos de protección personal requeridos | Informe de la necesidad de elementos de protección personal para directivos docentes, docentes, niños, niñas, jóvenes y personal administrativo requeridos / Soporte de adquisición de elementos de protección personal/ Informe de entrega de elementos de bioseguridad a directivos docentes, docentes, niños, niñas, jóvenes y personal administrativo. | anual | SEM / estableciemientos educativos | 308924000 | FOME | Garantizar las condiciones básicas de bioseguridad definidas por las autoridades de salud para retomar la prestación del servicio educativo en modalidad presencial.
| Trabajo con familia y comunidad | Capacitar a estudiantes y familias y/o cuidadores administrativos en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los EE | 19 de ene 2021 | 31 de dic 2021 | Capacitación | 16 | Capacitación en el cumplimiento de los protocolos | No. Capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones programadas | Lista de asistencia | Anual | Estableciemientos educativos / SEM | Gestión |  | Capacitar a estudiantes y familias y/o cuidadores administrativos en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los EE
|  | Socializar a las familias y estudiantes las nuevas dinámicas pedagógicas a desarrollar en los EE durante la vigencia 2021. | 19 de ene 2021 | 31 de dic 2021 | Socialización | 16 | Socializar a las familias y estudiantes las nuevas dinámicas pedagógicas a desarrollar en los EE durante la vigencia 2021. | No. De reuniones de Socialización de las dinamicas pedagógicas realizadas /No. De reuniones reuniones de Socialización de las dinamicas pedagógicas programadas. | Acta de reunión -Lista de asistencia | anual | Estableciemientos educativos / SEM | Gestión |  | Facilitar a las familias y estudiantes su relacionamiento con las acciones definidas en el proceso pedagógico, combinando estrategias de aprendizaje en casa con las opciones de presencialidad definidas por los EE para el año 2021.
| Organización de la Jornada escolar y grupos de trabajo | Realizar campañas de búsqueda activa en conjunto con los Directivos y docentes de los EE municipales. | 19 de ene 2021 | 31 de dic 2021 | Campañas | 1 | Campañas de búsqueda activa | No. De estudiantes incorporados al sistema / No. Total de estudiantes por fuera del sistema educativo identificados durante el proceso de búsqueda | Soporte de realización de las campañas por el medio establecido por la ETC / Informe matricula SIMAT | mensual | SEM área de Cobertura / estableciemientos educativos | Gestión |  | Verificar que todos los NNAJ del municipio estén inlcuidos en la oferta educativa y cuenten con las condiciones necesarias para continuar con su proceso de aprendizaje, de igual manera, establecer las acciones pertinentes para reanudar el contacto con los estudiantes, las familias y los cuidadores con quienes haya sido difícil mantener el contacto y animarles a retomar su participación en el sistema educativo según el grado y nivel que corresponda, atendiendo especialmente las necesidades de la población estudiantil que habita en zonas rurales dispersas o están en condiciones de vulnerabilidad.
|  | Verificación de la Jornada escolar y grupos de trabajo | 19 de ene 2021 | 31 de dic 2021 | Visitas | 16 | Visitas de verificación | No. De visitas de verifcación/No. De EE | Listados asistencia y Actas de visitas | Mensual | SEM área de IyV / estableciemientos educativos | Gestión |  | Verificar la Jornada escolar y grupos de trabajo para el cumplimiento del calendario escolar
| Ingreso y salida de las IE (Traslado y transporte de estudiantes) | Seguimiento a los EE en la impolementación de protocolos de bioseguridad para el ingreso y salida de las IE, en articulación con la secretaria de gobierno, transito y trasnporte, ICBF entre otros | 19 de ene 2021 | 31 de dic 2021 | Visitas | 16 | No. De visitas realizadas | No. Visitas programadas/No. De EE | Actas de visita | Mensual | SEM área de IyV / estableciemientos educativos | Gestión |  | Realizar seguimiento a los EE en la impolementación de protocolos de bioseguridad para el ingreso y salida de las IE, en articulación con la secretaria de gobierno, transito y trasnporte, ICBF entre otros
| Participación de niños, niñas, adolescentes, jovénes y adultos. | Articulación de la participación de los NNAJ a través de los proyecto de aula y PPT | 19 de ene 2021 | 31 de dic 2021 | Proyecto | 16 | Proyecto elaborado de PPT Estilos de vida salidable | Proyecto elaborado de PPT Estilos de vida salidable / No. De EE | Proyecto Elaborado | Anual | SEM área deCalidad PPT / estableciemientos educativos | Gestión |  | Contribuir con la Inclusión en la participación de los NNAJ a través de los proyecto de aula y PPT
| Alimentación escolar | Realizar interventoria al Programa de Alimentación Escolar | 1 Feb de 2021 | 31 de julio de 2021 | Interventoria | 1 | Interventoria al PAE | No. De raciones entregadas del PAE/No. Estudiantes beneficiados con el PAE | Actas de Interventoria | Mensual | SEM área de Cobertura | 120000000 | Transferecias MEN - SGP - RP | Garantizar a la población matriculada y regiustrada en el SIMAT la Alimentación Escolar de acuerdo a la Normatividad Vigente
| Estrategias de conectividad | Garantizar la conectividad en las 16 IEM | 19 de ene 2021 | 31 de dic 2021 | Supervisión | 16 | EE conecado a internet | EE conecado a internet/Total de EE oficiales | Actas de Supervisión | Mensual | SEM área de Calidad | Gestión |  | Prestar el servicio de internet en los establecimientos educativos del municipio de Pitalito, señalados en el anexo 1 del convenio, dentro del programa conexión total – red educativa nacional que lidera el Ministerio de Educación Nacional.
| Calendario progresivo para el retorno (incluye calendario A y B y las demás particularidades de calendarios de colegios no oficilaes y oficiales cuando existan). | Seguimiento al avance del cumplimiento del calendario progresivo de retorno para la implementación del plan de alternancia | 19 de ene 2021 | 31 de dic 2021 | Calendario | 1 | Actividades realizadas | No. De Actividades ejecutadas/No. De Actividades Programadas en el Calendario Progresivo de Retorno | Actas de Seguimiento | Mensual | SEM área de Calidad | Gestión |  | Garantizar la implementación y cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de alternancia educativa para el retorno gradual y progresivo a las aulas
| Actividades de seguimiento y monitoreo | Reuniones permanentes del comité o equipo líder de contingencia de la Secretaría para el seguimiento de las acciones proyectadas en el plan de alternancia educativa. | 19 de ene 2021 | 31 de dic 2021 | Reuniones | 12 | Seguimiento de las acciones proyectadas en el plan de alternancia educativa. | No. Reuniones de seguimiento de las acciones proyectadas en el plan de alternancia educativa realizadas / No. Reuniones de seguimiento de las acciones proyectadas en el plan de alternancia educativa programadas | Actas de reunión - lista de asistencia-informe de seguimiento | Mensual | SEM | Gestión |  | Garantizar la implementación y cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de alternancia educativa para el retorno gradual y progresivo a las aulas
|  | Revisar el cumplimiento de las especificaciones señaladas por las autoridades de salud y el gobierno nacional, para proceder con la organización de la jornada escolar. | 19 de ene 2021 | 31 de dic 2021 | Seguimiento | 16 | Seguimiento al cumplimiento de las especificaciones para la organización de la jornada escolar. | No. Reuniones de seguimiento para organizar la jornada escolar realizadas / No. Reuniones de seguimiento para organizar la jornada escolar programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe que de cuenta del avance en la organización de la jornada escolar | mensual | SEM Área de IyV / Estableciemientos educativos | Gestión |  | Asegurar el cumplimiento de las condiciones definidas por las autoridades de salud para el retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia, en la organización efectiva de la jornada escolar, mediante la cual sea posible retomar las actividades en presencialidad bajo el esquema de alternancia.
|  | Asignar a una de las instancias o comités existentes en las IE la responsabilidad del acompañamiento y seguimiento a la implementación de las condiciones de bioseguridad definidas. | 19 de ene 2021 | 31 de dic 2021 | Reuniones | 16 | Informe de seguimiento y acompañamiento a la operación del servicio bajo el esquema de alternancia en condiciones de bioseguridad. | No. De reuniones de seguimiento a la implementación de las condiciones de bioseguridad realizadas / No. De reuniones de seguimiento a la implementación de las condiciones de bioseguridad programadas. | Actas de reunión - lista de asistencia/ informe de seguimiento | Mensual | Estableciemientos educativos | Gestión |  | Evaluar permanentemente la aplicación de las medidas de protección y definir estrategias de orden administrativo y educativo pertinentes para mejorar continuamente en la apropiación de medidas y en la implementación y ajustes de procedimientos que se hayan adoptado (señalización, limpieza, entradas y salidas, uso de baños etc.).